## مراحل المحرر
المرحلة | المستوى | المهمة | الأولوية | المدة | معيار القبول | الوكيل المسؤول
المرحلة 1 | أساسي (يمنع الرد أو الإعادة) | إقرار الميزانية الكلية الملزمة (جدول كلمات لكل فصل ومبحث) بموافقة المشرف، وسؤاله عن الملاحق والحواشي | عالية | أسبوع | وثيقة واحدة تجمع كل الأرقام ومجموعها أقل من 30,000 بهامش 5%، وتوقيع/رسالة المشرف | المحرر
المرحلة 2 | أساسي (يمنع الرد أو الإعادة) | حل القواعد المتعارضة (الرابط، «مسجدي»، الطبعات) وتوحيدها في ورقة أنماط من صفحة | عالية | أسبوع | لا بند يخالفه نص آخر؛ اختبار آلي يعدّ الاقتباس وروابط الحواشي والمصطلح | المحرر
المرحلة 3 | أساسي (يمنع الرد أو الإعادة) | بروتوكول المقابلات: عدد (3 على الأقل: الثاني والثالث والرابع)، ومن يُقابَل، واستمارة موافقة، وإخفاء الهوية، وإذن لجنة الجامعة، وحفظ التسجيلات | عالية | 2–3 أسابيع | استمارات موقعة، وسؤال مكتوب للجامعة، وملف تفريغ مجهول، وجملة منهجية معتمدة | المحرر
المرحلة 4 | أساسي (يمنع الرد أو الإعادة) | إعادة نسبة «ازدواجية العقد بين المحكمة والمسجد» لتصير فقهية 55–60% وقانونية 20–25% ومقارنة 15–20% | عالية | أسبوع | عدّ آلي للأقسام يوافق النسب؛ مراجعة المشرف | المحرر
المرحلة 5 | مهم | كتابة الإشكاليات ★ الخمس عشرة (700 كلمة) وفق «ازدواجية العقد بين المحكمة والمسجد» المنقحة، المبحث الثاني أولًا | متوسطة | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | المحرر
المرحلة 6 | مهم | خريطة الإحالات الداخلية (ج4) وجدول بالإشكاليات المتشابكة، ثم دمج ما أقرّه المخطط («العدة التي لا يعرفها القانون، والزواج المدني الفوري بعد الطلاق» في «الطلاق المدني والطلاق الشرعي») بإذن الباحث | متوسطة | أسبوع | لا فقرة مكررة؛ كل تكرار صار إحالة | المحرر
المرحلة 7 | مهم | التحقق من [منقول] الحرجة: قرار 2004، يسري، الرملاوي، العثماني، أحكام SAIJ، وحكم 4/2/2026 | متوسطة | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | المحرر
المرحلة 8 | مهم | الفصلان الثاني والخامس ثم المقدمة والخاتمة | متوسطة | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المحرر
المرحلة 9 | تحسيني | الإشكاليات ○ (200 كلمة) بصيغة فقرة مركزة أو جدول، وحذف ما لا شاهد له ولا تميّز (مرشحات: «حماية الزوجة المسجدية بالوصية»، «الطلاق الصوري للحصول على إعانات اجتماعية»، «سن الزواج بين الولاية والإذن القضائي») إن أذن المشرف | منخفضة | 3 أسابيع | لكل مطلب ○ جملة إضافة واضحة وشاهد | المحرر
المرحلة 10 | تحسيني | ملحق نموذج الوثيقة، ومراجعة لغوية، وتنسيق Word | منخفضة | 2 أسبوعان | مطابقة المواصفات (هوامش، خطوط، حواشٍ حقيقية) | المحرر
المرحلة 11 | تحسيني | مناقشة تجريبية داخلية بأسئلة القسم (ه) | منخفضة | أسبوع | ورقة إجابات من صفحة لكل سؤال | المحرر
الجدول الزمني الإجمالي بحسب المحرر: نحو 22–26 أسبوعًا (المرحلتان 1–4 في الأسابيع 1–4، و5–8 في الأسابيع 5–20، والبقية بعدها) [رأي المحرر].

## مهام من التقارير
المهمة | المرحلة المقابلة | الأولوية | المدة (من المرحلة) | معيار القبول (من المرحلة) | الوكيل المسؤول | التقرير المصدر
إقرار ميزانية كلية ملزمة (جدول كلمات لكل فصل ومبحث) وسؤال المشرف عن الملاحق والحواشي والفهارس | المرحلة 1 | عالية | أسبوع | وثيقة واحدة تجمع كل الأرقام ومجموعها أقل من 30,000 بهامش 5%، وتوقيع/رسالة المشرف | المحرر | المحرر
حل القواعد المتعارضة (الرابط في الحواشي، مصطلح «مسجدي»، الطبعات) وتوحيدها في ورقة أنماط | المرحلة 2 | عالية | أسبوع | لا بند يخالفه نص آخر؛ اختبار آلي يعدّ الاقتباس وروابط الحواشي والمصطلح | المحرر | المحرر
بروتوكول مقابلات ميدانية: عدد، ومن يُقابَل، استمارة موافقة، إخفاء هوية، إذن الجامعة، حفظ التسجيلات | المرحلة 3 | عالية | 2–3 أسابيع | استمارات موقعة، وسؤال مكتوب للجامعة، وملف تفريغ مجهول، وجملة منهجية معتمدة | المحرر | المحرر
قائمة موحدة من خمسة أسئلة ميدانية لثلاثة أئمة أو مراكز (عقود المسجد السابقة للمدني، العدول، وثائق الطلاق، التطليق الفعلي، إسلام المتزوجة) | المرحلة 3 | عالية | 2–3 أسابيع | استمارات موقعة، وسؤال مكتوب للجامعة، وملف تفريغ مجهول، وجملة منهجية معتمدة | الموازن | الموازن
الاستبيان الميداني القصير عن العقود المسجدية السابقة للمدني وممارسة التطليق | المرحلة 3 | عالية | 2–3 أسابيع | استمارات موقعة، وسؤال مكتوب للجامعة، وملف تفريغ مجهول، وجملة منهجية معتمدة | المقارن | المقارن
إعادة نسبة النموذج الأسلوبي (ازدواجية العقد) إلى فقه 55–60% وقانون 20–25% ومقارنة 15–20% | المرحلة 4 | عالية | أسبوع | عدّ آلي للأقسام يوافق النسب؛ مراجعة المشرف | المحرر | المحرر
جدول تقديرات أعداد المسلمين مع أصل كل رقم واستقلاله، وتحميل الأصول (تقرير الحرية الدينية 2023، بحث CONICET، Chequeado، تعداد 1960) | المرحلة 5 | عالية | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | الراصد | الراصد
كتابة مطلب سجل الأديان بنصوص القانون 21.745 والمرسوم 2037/79 والمرسوم 486/2025 مع التنبيه أنه حثّ لا تشريع | المرحلة 5 | عالية | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | الراصد | الراصد
إعادة بناء مطلب منافذ القانون الدولي الخاص في جدول (المادة/ما تحكمه/متى تنفع/حدّها) وتصحيح وصف م2622 وم2640 | المرحلة 5 | عالية | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | المؤسس | المؤسس
تأسيس ضوابط فقه الأقليات على نصوص مقروءة (ابن بيه ويسري) مع ضوابط التقييد والخلاف المنهجي | المرحلة 5 | عالية | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | المؤسس | المؤسس
خطة تقليص قبل الكتابة: مخطط من أربع جمل لكل مطلب مفصل وفقرتين لكل مختصر | المرحلة 5 | عالية | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | الموازن | الموازن
إحالات داخلية: تعيين «مالك» لكل مادة قانونية وتصحيح الإحالات المتقاطعة في الخطبة والزواج | المرحلة 6 | عالية | أسبوع | لا فقرة مكررة؛ كل تكرار صار إحالة | الموازن | الموازن
إضافة نص الكاساني 2/338 (دار الحرب) وبحث تكييف الأرجنتين عند الحنفية في انحلال الزواج بإسلام الزوجة | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الفقيه | الفقيه
استبدال «فسخ لا طلاق» بنقل المغني 7/152 حرفيًّا مع بيان موضعه | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الفقيه | الفقيه
تثبيت طبعة واحدة لكل كتاب وجدول مطابقة ترقيم الطبعات (المحلى، التمهيد، الترمذي، المغني) | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الفقيه | الفقيه
الحصول على قرارات المجلس الأوروبي من المجلة العلمية أو الموقع، وحسم الفرق بين القرارين 3/5 و3/8 | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الفقيه | الفقيه
تصحيح عبارة «التعديلات اللاحقة» وإضافة م700 bis وم702 وم717 وم657 وم443–445 إلى الملف المشترك | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | القانوني | القانوني
جلب نصوص كاملة لأحكام Castillo وHeit، ونقل الأحكام الصحفية إلى [يحتاج تحققًا] | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | القانوني | القانوني
جلب نص محدَّث لقانون العقوبات (م119 و134 و156) من InfoLeg | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | المستكشف | المستكشف
قراءة الأحكام الموجودة فعلًا في المشروع قبل الحكم بغياب القضاء | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الموازن | الموازن
فتح كل رابط حكم في تقرير القاضي وتسجيل قراءة النص وتصحيح الأرقام والتواريخ الناقصة | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | القاضي | القاضي
مطابقة ترجمات الدستور والاتفاقية ولاهاي ونقلها إلى الملف المشترك أو سحبها، وإضافة القانون 26.862 | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الناسب | الناسب
التحقق من الأقوال المنقولة الحرجة (قرار 2004، يسري، الرملاوي، العثماني، أحكام SAIJ، حكم 4/2/2026) | المرحلة 7 | عالية | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | المحرر | المحرر
إشكالية رئيسة وأسئلة فرعية وأهداف وفرضيتان وجدول تطابق في المقدمة | المرحلة 8 | عالية | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المطلع | المطلع
جدول استقراء الدراسات السابقة (قاعدة/عبارة/تاريخ/عدد النتائج) واستبدال عبارة «لا دراسات» بالصيغة المحكمة | المرحلة 8 | عالية | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المطلع | المطلع
اعتماد مصفوفة التحديات والمقترحات هيكلًا للفصل الخامس، وحذف لفظ «التحكيم» | المرحلة 8 | عالية | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المقارن | المقارن
تنزيل الرسائل المشابهة (غرغوط، مباركي، Bano، Caeiro…) وقراءتها وإضافتها إلى الدراسات السابقة | المرحلة 8 | عالية | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المنهجي | المنهجي
قالب Word نهائي (أنماط مرتبطة بالعناوين، Normal، حقل PAGE، bidi) واختبارات قبول آلية | المرحلة 10 | متوسطة | 2 أسبوعان | مطابقة المواصفات (هوامش، خطوط، حواشٍ حقيقية) | المدقق | المدقق
أتمتة md إلى docx وقاعدة مصادر واحدة وفهارس (مصادر، أحكام، اختصارات، موضوعات) | المرحلة 10 | متوسطة | 2 أسبوعان | مطابقة المواصفات (هوامش، خطوط، حواشٍ حقيقية) | المدقق | المدقق
سكربت اتساق المستودع، وتوحيد الأوسمة، وتصحيح المراجع المكسورة، وتقوية .gitignore | المرحلة 2 | متوسطة | أسبوع | لا بند يخالفه نص آخر؛ اختبار آلي يعدّ الاقتباس وروابط الحواشي والمصطلح | المدقق | المدقق
نقل مواد التمهيد المفقودة وكتابة تمهيدات الفصل الثالث والرابع بنحو 200 كلمة لكل منها | المرحلة 5 | متوسطة | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | الناسب | الناسب
إضافة م2631–2634 وم2636–2638 وم2634/2 في النسب والكفالة والتلقيح | المرحلة 5 | متوسطة | 6–8 أسابيع | كل مطلب ضمن ±10% من الميزانية؛ كل اقتباس طُوبق على الشاملة أو الجامع بالصفحة المطبوعة؛ لا [منقول] في المتن | الناسب | الناسب
خريطة الإحالات الداخلية ودمج ما أقره المخطط بإذن الباحث | المرحلة 6 | متوسطة | أسبوع | لا فقرة مكررة؛ كل تكرار صار إحالة | المحرر | المحرر
إصلاح ترجمة مقتطف حكم Heit، واستبدال «المساكنة» بـ«العيش المشترك» | المرحلة 7 | متوسطة | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | القانوني | القانوني
سد ثغرات المذاهب الفارغة (طلاق الهازل، الزواج الصوري، العدة، سن الزواج، الخلع بلا عوض، توثيق المهر) | المرحلة 7 | متوسطة | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | الموازن | الموازن
مطابقة الإشكاليات الجديدة (القوانين الخاصة) على InfoLeg وSAIJ قبل اعتماد أرقام المواد | المرحلة 7 | متوسطة | 2–3 أسابيع (بالتوازي) | لكل مصدر وسم [نص] وصفحة مطبوعة، أو يُحذف | المستكشف | المستكشف
قراءة مباشرة للتشريعات المقارنة (إسبانيا، تشيلي، البرازيل، فرنسا، بريطانيا، كندا) بدل المصادر الثانوية | المرحلة 8 | متوسطة | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المقارن | المقارن
فصل النتائج عن التوصيات في الخاتمة وربط كل توصية بصف المصفوفة | المرحلة 8 | متوسطة | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المقارن | المقارن
صياغة معايير الترجيح التسعة المكتوبة في المتن وفقرة «ما تضيفه الرسالة» | المرحلة 8 | متوسطة | 4 أسابيع | المقدمة تنص على الفجوة، والمنهج، والأسئلة، والفرضيات، والتنبيه على الإحالة المزدوجة للقانون | المنهجي | المنهجي
ملحق نموذج الوثيقة ومراجعة لغوية وتنسيق Word | المرحلة 10 | منخفضة | 2 أسبوعان | مطابقة المواصفات (هوامش، خطوط، حواشٍ حقيقية) | المحرر | المحرر
مناقشة تجريبية داخلية بأسئلة اللجنة المتوقعة | المرحلة 11 | منخفضة | أسبوع | ورقة إجابات من صفحة لكل سؤال | المحرر | المحرر